山 东 科 技 大 学

本科毕业设计（论文）中期检查报告

题 目  基于深度强化学习的交通信号优化设计与实现

学    院：       计算机科学与工程学院

专业班级：   计算机科学与技术2022级1班

姓    名：              于鹏

学    号：          202211070124

指导教师：             栾文静

填表时间： 2026  年  4  月

| 毕业设计（论文） 题目 | 基于深度强化学习的交通信号优化设计与实现 |  |
| --- | --- | --- |
| 题目是否有变化 | 无 |  |
| 整体进度情况 | 师生双选 | 完成进度： 100 % |
|  | 任务书下达 | 完成进度： 100 % |
|  | 开题报告 | 完成进度： 100 % |
|  | 开题审核表 | 完成进度： 100 % |
|  | 文献综述 | 完成进度： 100 % |
|  | 外文译文 | 完成进度： 100 % |
|  | 毕业设计（论文）正文 | 完成进度： 30 % |
| 毕业设计(论文)研究进展情况 | - 围绕课题需求全面铺开环境搭建与理论学习，顺利完成 SUMO 仿真软件部署，熟练运用 TraCI 接口实现交通仿真与程序交互，同步配置好 PyCharm 开发环境，进一步夯实 Python 编程能力。在此期间系统钻研 DQN 算法原理，吃透经验回放、目标网络、动作策略等关键技术，并大量阅读相关文献与开源项目，理清深度强化学习在交通信号控制中的应用逻辑，为整体设计筑牢理论与技术基础。 - 依托 SUMO 平台成功构建多路口交通仿真场景，实现交通流加载、信号状态获取、相位控制等核心功能，形成可用于算法验证的稳定实验环境。在此基础上设计去中心化多智能体框架，让每个交叉口作为独立智能体进行局部感知与决策，并支持相邻路口信息互通，完成多智能体协同机制的代码实现。同时完成 DQN 算法整体开发，实现模型训练、参数调优与策略迭代，使系统具备自主优化信号配时的能力。 - 按计划推进系统集成与功能验证工作，对状态感知、信号控制、数据采集、训练反馈等模块逐一调试，确保各部分协同稳定运行，核心功能均达到预期效果。整个中期阶段坚持每周记录工作进展、遇到的问题与改进方案，按时提交周报，形成完整的研发过程资料。目前课题推进节奏合理，环境、算法、功能、测试等关键环节均按节点完成，为后续实验与论文写作提供了可靠保障。 |  |
| 已取得的阶段性成果 | - 完成 SUMO 交通仿真环境与 PyCharm 开发环境的完整部署，熟练掌握 TraCI 接口编程，实现多交叉口路网建模、动态交通流配置、信号状态实时读取与相位控制，搭建了可支撑算法验证的标准化实验平台，保障后续开发与测试工作顺利开展。 - 系统完成 DQN 深度强化学习算法的理论学习与代码实现，完成经验回放、目标网络、贪婪策略等关键模块设计与训练调优，同时搭建去中心化多智能体控制框架，实现单路口智能体独立决策与邻路口状态信息共享，完成核心控制策略开发。 - 完成系统整体功能集成、模块联调与单元测试，验证了状态感知、信号决策、数据采集、仿真交互等功能的正确性与稳定性；按周撰写并提交开发周报，留存训练日志、测试数据与过程记录，形成完整课题研究资料，为论文撰写与实验分析提供充分支撑。 |  |
| 存在的问题及解决思路： | - 问题：多智能体协同通信存在信息冗余，大规模路网下数据传输延迟明显，算法训练耗时较长、资源占用较高。 解决思路：对交通状态特征进行筛选与降维，优化信息共享机制，采用轻量化神经网络结构，降低通信开销与计算负载，提升训练与运行效率。 - 问题：当前奖励函数设计较为单一，对拥堵、饱和车流、突发流量等复杂场景适配性不足，部分情况下决策稳定性与鲁棒性欠佳。 解决思路：将融合车辆延误、排队长度、通行速度、停车次数等多维度指标构建复合奖励函数，提升策略在复杂交通环境下的适应能力。 - 问题：与传统定时控制、感应控制的对比实验缺乏标准化方案，测试场景、评价指标与实验流程不统一，结果缺乏说服力。 解决思路：设计多流量场景对比方案，统一以平均延误、通行效率、停车次数为评价指标，开展规范对比测试，提升结论客观性与可信度。 |  |
| 下一阶段的工作计划和研究内容： | - 全面开展系统实验与性能验证，在不同交通流量与路网结构下，将本方案与传统控制方法进行多场景对比测试，验证控制效果、算法扩展性与多智能体通信性能，完整记录并系统分析实验数据，形成可视化结果与客观结论。 - 整理项目代码、实验数据、模块说明与训练记录等全套文档，严格按照学校毕业论文规范完成论文撰写，依次完成初稿、修改、查重降重与格式排版，保证论文结构完整、逻辑清晰、内容规范、学术严谨。 - 完成毕业设计全部材料整理、装订与最终提交，制作答辩 PPT，梳理研究内容、核心成果与创新点，充分准备答辩陈述与问题应答，确保毕业设计按期高质量完成并顺利通过答辩。 |  |
| 指导教师意见 | 指导教师（签名）： 年 月 日 |  |